平成２８年６月２日

資料　９

教育振興部教育指導課

いじめ一掃取組月間からいじめ防止実践事例発表会までの日程（平成２８年６月末現在）

| 日程予定 | 各学校（園） | 教育指導課 |
| --- | --- | --- |
| ６ 月 合同校長会、合同副校長会 生活指導担当者研修会で説明 平成２８年１１月１日（火） ～１１月３０日（水） 「いじめ一掃取組月間」 提出期限：平成２８年１２月２日（金） - 「練馬区いじめ撲滅宣言」 （Ｃ４ｔｈ個人連絡により提出） - 「いじめ防止実践事例報告書」 （Ｃ４ｔｈ個人連絡により提出） - 「いじめの対応状況報告票」 - 「いじめアンケート」の写し （いじめを認知する根拠となった用紙のみ） 提出期限：平成２８年１２月９日（金） - 「『ふれあい（いじめ防止強化）月間』 （平成２８年度第２回）取組状況調査」 - 「暴力行為の概要に関する調査について」 - 「不登校に関する調査」 平成２８年１２月下旬 「学校（園）奨励賞」の決定通知 平成２９年１月３０日（月）１６時００分～ 「いじめ防止実践事例発表会」 練馬区産業・文化プラザCoconeriホール ①「練馬区いじめ撲滅宣言」の表彰 ②「学校奨励賞」受賞校の取組事例の発表 （参加）各校２名の参加 ※保護者および地域の参加を呼びかける 平成２９年２月上旬 「練馬区いじめ撲滅宣言」ポスター送付 | １０月３１日（月）までに ①いじめ一掃取組月間における いじめの未然防止および解消 に向けた取組の計画 ※実施内容を参考に各校（園） で作成 ※「児童会・生徒会部門」「保 護者・地域との連携部門」に も配慮 ②「いじめ撲滅宣言」の作成 平成２８年１１月 １日（火） ～１１月３０日（水） 「いじめ一掃取組月間」 ①いじめについての講話 ②「いじめにかかわる実態アンケート」実施（上旬） ③授業等におけるいじめに関する指導の実施 ④個別面談の実施、教育相談期間の設定等 ⑤児童会、生徒会によるいじめ防止運動 等 ⑥家庭・地域との連携 「いじめ一掃取組月間」終了後 ①「いじめ一掃取組月間」の 取組の振り返り（報告書作成） ②「いじめ撲滅宣言」の選定 平成２９年２月 １日（水） ～２月２８日（火） 「ふれあい（いじめ防止強化）月間（平成２８年度第３回）」 ※「いじめにかかわる実態アンケート」実施（上旬） | 平成２９年１月２０日（金）まで 「いじめ防止実践事例発表会」参加申込 ６月７日（火）までに副校長等の研修会で送付物として配付する。 ①「練馬区いじめ一掃プロジェクト実施要項」 ②「いじめ一掃取組月 間からいじめ実践事例発表会までの日程」 ※現状に関しては、随時情報提供していく。 等 平成２９年２月上旬 「練馬区いじめ撲滅宣言」のポスター送付 平成28年12月下旬 - 「練馬区いじめ撲滅宣言」の決定 ②「いじめ一掃取組月間 学校（園）奨励賞」の決定 |